КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Ленинского муниципального района Волгоградской области ИНН 3415000099 КПП 341501001 ОГРН 1103454000561 404620, Волгоградская область г.Ленинск ул. Ленина д.209 тел. 8-84478-42747, e-mail: mololkina60@mail.ru

№56/493                                                                                                                                18.09.2020г.

Экспертное заключение на

проект постановления администрации Ленинского муниципального района  Волгоградской области «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 24.10.2017г.  №523  «Об утверждении муниципальной  программы Ленинского муниципального района

«Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 21.12.2017 г. № 633, от 02.07.2018г. № 395, от 16.01.2019г. № 19, от 28.06.2019г. №305, от 21.11.2019г. №631, от 26.12.2019г. №732, от 13.01.2020 №6, от 18.02.2020г. №65, от 13.07.2020г. №304).

На основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с  Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счётной палате Ленинского муниципального района, утвержденного решением Ленинской районной Думы от 27.07.2017 №45/178, Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты от 03.11.2015г. №41-р, Постановления администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018г. №573 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Ленинского муниципального района Волгоградской области», плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинского муниципального района на 2020 год и распоряжения на проведение экспертизы №58-р от 15.09.2020г. Контрольно-счётной палатой Ленинского муниципального района проведена экспертиза проекта постановления администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 24.10.2017г. №523 «Об утверждении муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» (далее – проект Постановления).

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ «муниципальные программы утверждаются местной администрацией муниципального образования. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формировании и реализации муниципальных программ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования».

Постановлением администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018г. №573 утвержден Порядок разработки,  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района (далее – Порядок, утвержденный Постановлением №573).

Согласно Порядка, утвержденного Постановлением №573 «муниципальной программой Ленинского муниципального района является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ленинского муниципального района».

Экспертиза проведена на предмет соответствия изменений, вносимых в муниципальную программу Ленинского муниципального района «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» (далее – Программа) требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательству Волгоградской области,  а также Порядку, утвержденному Постановлением №573.

В ходе подготовки заключения был  проанализирован проект Постановления, направленный в Контрольно-счетную палату письмом Отдела по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района от 14.09.2020г. №148  которое содержит:

- проект Постановления;

- проект паспорта Программы;

- пояснительную записку к изменениям  в Программу.

Согласно представленного проекта паспорта Программы:

Ответственным исполнителем Программы (подпрограммы) является Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района.

Соисполнителями Программы (подпрограммы) являются:

- Отдел образования администрации Ленинского муниципального района;

- Отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района;

- МКУ «Ленинская спортивная школа».

Целью Программы (подпрограммы) является снижение энергоёмкости, повышение энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов в зданиях бюджетной сферы. Внедрение энергоэффективных систем уличного (наружного) освещения на территории населенных пунктов Ленинского муниципального района.

Целевыми показателями Программы (подпрограммы) являются:

- Количество организаций, прошедших энергоаудит в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района;

- Количество организаций, прошедших энергоаудит в зданиях дошкольных  организаций Ленинского муниципального района;

- Количество организаций, прошедших энергоаудит в зданиях дополнительного образования Ленинского муниципального района;

- Количество организаций, прошедших энергоаудит в зданиях организаций физической культуры и спорта Ленинского муниципального района;

- Количество оконных блоков, установленных в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района;

- Количество оконных блоков, установленных в зданиях  и выполнение необходимых работ в зданиях дошкольных организаций Ленинского муниципального района;

- Количество оконных блоков, установленных в зданиях организаций дополнительного образования Ленинского муниципального района;

- Количество оконных блоков, установленных в зданиях организаций физической культуры и спорта Ленинского муниципального района;

- Количество разработанных проектов, локальных сметных расчетов;

- Протяженность систем уличного (наружного) освещения;

- Количество осветительных приборов, установленных в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района;

Задачами Программы (подпрограммы) являются:

- внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления;

- совершенствование системы нормирования потребления энергетических ресурсов;

- разработка и применение мер морального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.

Программа состоит из трех подпрограмм:

- «Проведение энергоаудита»;

- «Внедрение энергосберегающих технологий  и материалов».

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем уличного (наружного) освещения Ленинского муниципального района».

Срок реализации Программы (подпрограммы) в один этап: 2018 – 2023 годы.

Согласно пояснительной записке, в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 11.02.2020г. №58 «О переименовании и внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Ленинская детско-юношеская спортивная школа» Ленинского муниципального района» (далее – постановление №58) МКУ «Ленинская детско-юношеская спортивная школа» переведена в ведомство отдела по социальной политики администрации Ленинского муниципального района. В связи с этим вносятся изменения в позицию паспорта Программы «Соисполнители Программы (подпрограммы)», где добавлены Отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района и МКУ «Ленинская спортивная школа».

Также, в соответствии с пояснительной запиской изменения в Программу вносятся в связи с формированием ресурсной потребности для реализации программных мероприятий на 2021-2023 годы к проекту бюджета Ленинского муниципального района на 2021-2023 годы.

Общий объем финансирования действующей Программы  составляет 33393,58 тыс. руб., в том числе из бюджета района 2858,08 тыс. руб., из областного бюджета 30535,50 тыс. руб.

Предлагаемым проектом вносятся изменения в объем финансирования Программы, который составит 41873,58 тыс. руб., в том числе:

бюджета района 11338,08 тыс. руб.:

2018 год  250,0 тыс. руб.;

2019 год  316,99 тыс. руб.;

2020 год  387,64 тыс. руб.;

2021 год  3902,64 тыс. руб.;

2022 год  3200,00 тыс. руб.;

2023 год  3200,00 тыс. руб.

областной бюджет 33935,50 тыс. руб.:

2018 год – 1385,5 тыс. руб.;

2019 год – 1450,0 тыс. руб.;

2020 год –10700,0 тыс. руб.;

2021 год –10700,0 тыс. руб.;

2022 год – 9700,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

Таким образом, предлагаемым проектом на реализацию Программы предусмотрено увеличение объема финансирования за счет средств бюджета района на 8480,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год на 3515,00 тыс. руб., 2022 год на 2865,00 ты руб., 2023 год на 2100,00 тыс. руб.

Данные изменения отражены в позиции паспорта Программы «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)», а также в разделе 5 текстовой части паспорта Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы».

Согласно пояснительной записке, в связи с переводом МКУ «Ленинской спортивной школы» в ведомство отдела по социальной политики администрации Ленинского муниципального района и увеличением объема финансирования в утвержденный перечень мероприятий добавлены мероприятия:

-  проведение энергоаудита в зданиях организаций физической культуры и спорта Ленинского муниципального района;

- приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых работ в зданиях организациях физической культуры и спорта Ленинского муниципального района.

- разработка проектно-сметной документации систем уличного (наружного) освещения городского поселения город Ленинск, Каршевитского, Колобовского,  Покровского, Рассветинского, Бахтияровского и Маляевского сельских поселений Ленинского муниципального района;

- строительство, реконструкция, восстановление систем уличного (наружного) освещения городского поселения город Ленинск, Каршевитского, Колобовского,  Покровского, Рассветинского, Бахтияровского и Маляевского сельских поселений Ленинского муниципального района.

Данные изменения отражены в разделе 4 текстовой части паспорта Программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)».

Согласно пояснительной записке, в связи  с введением новых мероприятий вносятся изменения в позицию паспорта Программы «Целевые показатели программы (подпрограммы)» и в раздел 3 текстовой части паспорта Программы «Целевые показатели муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы», где отражены:

- количество организаций, прошедших энергоаудит в зданиях организаций физической культуры и спорта Ленинского муниципального района;

- количество оконных блоков, установленных в зданиях организаций физической культуры и спорта Ленинского муниципального района.

Также в соответствии с увеличением финансирования вносятся изменения в раздел 7 текстовой части паспорта Программы «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы», где отражены виды работ и объем финансирования с разбивкой по годам введенных и ранее утвержденных мероприятий.

С учетом внесенных изменений в текстовую часть Программы соответственно вносятся изменения в приложения к Программе формы 1 «Перечень целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского муниципального района», 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района» и 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ленинского муниципального района за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования»  по объему финансирования по годам и целевым показателям  муниципальной программы.

Вывод:

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата считает представленный проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017г. №523 «Об утверждении муниципальной программы «Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского района» возможным к утверждению в предлагаемой редакции.

Вместе с тем, Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в соответствии с п. 6.3. раздела 6 Порядка, утвержденного Постановлением №573, «руководитель структурного подразделения администрации Ленинского муниципального района, определенного ответственным исполнителем программы, осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы и несет персональную ответственность за конечные результаты реализации муниципальной программы, своевременное доведение информации о проблемных вопросах ее реализации до сведения заместителя главы администрации Ленинского муниципального района, курирующего деятельность ответственного исполнителя, главы администрации Ленинского муниципального района (при необходимости)».

Ст.инспектор Контрольно-счетной

палаты Ленинского муниципального

района                                                                                                                                      Н.Ю. Жолобова

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель контрольно- счетной палаты

Ленинского муниципального района

___________Мололкина Т.В.                                                                                                                               « 18 »  сентября_ 2020 г