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	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

	Ленинского муниципального района  Волгоградской области 
 ИНН 3415000099 КПП 341501001 ОГРН 1103454000561
404620, Волгоградская область г.Ленинск ул. Ленина д.209
тел. 8-84478-42747, e-mail: mololkina60@mail.ru





Информация
 о проведении  проверки реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках национального проекта  «Жилье и городская среда» в Администрации Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района за 2020 год.

В соответствии с планом работы на 2021 год, а также подписанного с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области Решения о проведении параллельного контрольного мероприятия «Проверка реализации на территории Волгоградской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 2019-2020 годы от 23.12.2020г.  Контрольно – счетной палатой Ленинского муниципального района проведена проверка реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках  национального проекта «Жилье и городская среда» за 2020 год в Администрации Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района (далее – Администрация поселения).
В соответствии с разделом 8 Государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» Администрация поселения включена в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в 2020 году.
Администрацией поселения в 2020 году проведены работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, Коммунаровское сельское поселение, п. Коммунар, ул. Школьная,12, в рамках реализации мероприятий  муниципальной  программы  «Благоустройство территории п. Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год», утвержденной постановлением Администрации поселения от 03.02.2020г. №6 (далее – Муниципальная программа).
1. Проверкой выполнения условий предоставления субсидий, установленных п.6  правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, нарушений не установлено. 
2. Проверкой установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» процедур заключения контрактов и договоров нарушений не установлено.
Контрольно-счетная палата Ленинского муниципального района отмечает, что Администрацией поселения заключены 2 контракта  с ИП Бронниковым И.А. как с единственным поставщиком от 01.10.2020г. №23/20 на сумму 424,012 тыс. руб. и от 01.10.2020г. №24/20 на сумму 516,6 тыс. руб. Предметом данных контрактов является поставка и установка малых архитектурных форм, уличных тренажеров и ограждения благоустроенной территории. Закупленные по контрактам товары (уличные тренажеры, урны, скамейки, парковое ограждение) и выполненные работы (установка товаров) имеют идентичные признаки, сроки и цель - выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, Коммунаровское сельское поселение, п. Коммунар, ул. Школьная,12. 
Общий объем средств по двум контрактам составил 940,612 тыс. руб., следовательно, закупка должна быть  проведена способом электронного аукциона или конкурса.
Данное нарушение подпадает под статью 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Комитетом Финансов Волгоградской области было направлено постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 13.11.2020г. №06-06-03-29/263-20. 
3. Проверкой исполнения заключенных контрактов на реализацию мероприятий по Муниципальной программе установлены нарушения как сроков выполнения работ по контрактам, так и сроков  оплаты по контрактам:
 Нарушены сроки выполнения работ по контрактам:
-  №1 от 16.03.2020г. заключенному с ИП Петросян К.Р. на 74 календарных дня.
В нарушение п.7.10. контракта №1 от 16.03.2020г. требование об уплате неустойки за нарушение срока выполненных работ ИП Петросян К.Р. Администрацией поселения не направлено. В ходе проверки произведен расчет неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ, которая составила 12,358 тыс. руб.;
-  №09/20 от 28.04.2020г. заключенному с ИП Бронников И.А. на 47 календарных дней.
В соответствии с п. 5.3. контракта №09/20 от 28.04.2020г. Администрацией поселения было направлено требование об уплате неустойки исх.№379 от 22.12.2020г. на сумму 0,26752 тыс. руб. 
Однако в ходе проверки установлено, что расчет суммы неустойки занижен на 0,01824 тыс. руб.
На момент проверки неустойка за просрочку исполнения обязательств по контракту №09/20 от 28.04.2020г  ИП Бронниковым И.А. не погашена.
Сроки  оплаты нарушены  по всем  контрактам. Требования по оплате неустойки за нарушение сроков оплаты по контрактам Администрации поселения не предъявлялись.
 В контрактах №09/20 от 28.04.2020г. и 23/20 от 01.10.2020г., заключенных с ИП Бронников И.А. гарантийный срок на произведенные работы не указан.
На момент проверки со стороны Администрации поселения ситуаций для проведения работ, предусмотренных гарантией (поломок, в том числе скрытых) не возникало. 
4. Выборочной проверкой качества и объемов выполненных работ по благоустройству общественной территории проведен визуального осмотр выполненных объемов работ по благоустройству общественной территории. В результате выборочного визуального осмотра установлено, что в целом все объекты установлены и имеются в наличии.
5.   Проверкой учета созданного имущества установлено, что созданный объект  благоустройства – благоустроенная общественная территория, в соответствии с п. 23 Приказа  Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Приказ №157н) принят к бухгалтерскому учету на счет 110851 «Недвижимое имущество, составляющее казну» по первоначальной стоимости 3334,0 тыс. руб. Однако, в инвентарной карточке, в нарушение Приказа Минфина России от 30 марта 2015 г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» в разделе 5 «Краткая характеристика объекта» не отражен перечень имущества установленного на благоустроенной общественной территории. 
6.    Оценкой результативности использования субсидии путем сравнения плановых значений показателей результативности использования субсидии и значений показателей результативности использования субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения 2020 года установлено, что плановые значения показателей результативности использования субсидии выполнены в объеме 100,0%.
Проверкой достоверности фактического исполнения показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» нарушений не установлено. Так, при общем количестве граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Коммунаровском поселении 225 человек (представлено Главой Коммунаровского поселения в ходе проверки),  приняли участие в решении вопросов развития городской среды 27 человек (протокол общественного обсуждения от 09.02.2018г.), что составляет 12%.
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Председатель Контрольно-счетной палаты
Ленинского муниципального района                                               Т.В. Мололкина
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