

2
	
	[image: 34leninsky_g]

	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

	Ленинского муниципального района  Волгоградской области 
 ИНН 3415000099 КПП 341501001 ОГРН 1103454000561
404620, Волгоградская область г.Ленинск ул. Ленина д.209
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Информация
 о проведении  проверки реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках национального проекта  «Жилье и городская среда» в Администрации Покровского сельского поселения Ленинского муниципального района за 2020 год.

На основании плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинского в соответствии с планом работы на 2021 год, а также подписанного с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области Решения о проведении параллельного контрольного мероприятия «Проверка реализации на территории Волгоградской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 2019-2020 годы от 23.12.2020г.  Контрольно – счетной палатой Ленинского муниципального района проведена проверка реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках  национального проекта «Жилье и городская среда» за 2020 год в Администрации Покровского сельского поселения Ленинского муниципального района (далее – Администрация поселения).
В соответствии с разделом 8 Государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» Администрация поселения включена в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в 2020 году.
Администрацией поселения в 2020 году проведены работы по благоустройству территории центра села и парковой зоны Покровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области, в рамках реализации мероприятий  муниципальной  программы  «Благоустройство территории центра села и парковой зоны Покровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год», утвержденной постановлением Администрации поселения от 31.10.2019г. №67 (далее – Муниципальная программа). 

 1. Проверкой выполнения условий предоставления субсидий, установленных п.6  правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, в основном нарушений не установлено. Однако имеет место заключение одного муниципального контракта по результатам закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения муниципальных нужд  в целях реализации Муниципальной программы после 01 июля (23.09.2020г.).
2. Проверкой установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» процедур заключения контрактов и договоров нарушений не установлено.
Однако следует отметить, что Администрацией поселения заключены 2 контракта  с ИП Бронниковым И.А. как с единственным поставщиком от 29.04.2020г. №10/20 на сумму 520,60 тыс. руб. и от 29.04.2020г. №11/20 на сумму 510,55 тыс. руб. Предметом данных контрактов является поставка и установка малых архитектурных форм, вазонов, фонарей, скульптуры. Закупленные по контрактам товары (малые архитектурные формы, вазоны, фонари, скульптура) и выполненные работы (установка товаров) имеют идентичные признаки, сроки и цель - выполнение работ по благоустройству территории центра села и парковой зоны Покровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области. 
Общий объем средств по двум контрактам составил 1031,15 тыс. руб., следовательно, закупка должна быть проведена способом электронного аукциона или конкурса.
Данное нарушение подпадает под статью 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».
Комитетом Финансов Волгоградской области было направлено постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 27.10.2020г. №06-06-03-29/254-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. Проверкой исполнения заключенных контрактов на реализацию мероприятий по Муниципальной программе установлены нарушения как сроков выполнения работ по контрактам, так и сроков  оплаты по контрактам:
 Нарушены сроки выполнения работ по контрактам:
-  №1 от 16.03.2020г. заключенному с ИП Петросян К.Р. на 128 календарных дней.
В нарушение п.7.10. контракта №1 от 16.03.2020г.  и п.6 ст.34 Закона №44-ФЗ требование об уплате неустойки за нарушение срока выполненных работ ИП Петросян К.Р. Администрацией поселения не направлены. В ходе проверки произведен расчет неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ, размер неустойки составил 32,82368 тыс. руб.;
-  №10/20  и  №11/20 от 29.04.2020г.   заключенным с ИП Бронников И.А. на 63 календарных дня.
В соответствии с п.5.3. контрактов №10/20 и №11/20 от 16.03.2020г. Администрацией поселения было направлено требование об уплате неустойки по вышеназванным контрактам исх.№676,677 от 10.12.2020г. на суммы  4,64635 тыс. руб. и 4,55666 тыс. руб. соответственно.
На момент проведения проверки начисленная неустойка за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактами №10/20 и 11/20 от 01.10.2020г. не списана Администрацией поселения и ИП Бронниковым И.А. не погашена.
Сроки  оплаты нарушены  по всем  контрактам. Требования по оплате неустойки за нарушение сроков оплаты по контрактам Администрации поселения не предъявлялись.
 В контракте  №32/20/1 от 23.09.2020г  заключенным с ИП Бронников И.А. не указан гарантийный срок на произведенные работы.
На момент проверки со стороны Администрации поселения ситуаций для проведения работ, предусмотренных гарантией (поломок, в том числе скрытых) не возникало. 
4. Выборочной проверкой качества и объемов выполненных работ по благоустройству общественной территории проведен визуального осмотр выполненных объемов работ по благоустройству территории центра села и парковой зоны. В результате выборочного визуального осмотра установлено, что в целом все объекты установлены и имеются в наличии.
	[bookmark: l67]5. Проверкой учета созданного имущества установлено, что в соответствии с п.23 Приказа  №157н объект нефинансового актива – благоустроенная общественная территория принят к бухгалтерскому учету на счет 110851 «Недвижимое имущество, составляющее казну» по первоначальной стоимости 3334,0  тыс. руб. На объект нефинансового актива заведена инвентарная карточка по форме 0504031, присвоен инвентарный номер. Однако в инвентарной карточке, в нарушение Приказа Минфина России от 30 марта 2015 г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» неверно заполнены строки «Наименование объекта» и «Назначение объекта». В инвентарной карточке  по строке «Наименование объекта» звучит   «Благоустройство территории центра села и парковой зоны», что означает вид выполняемых работ, а не наименование объекта. В соответствии с протоколом общественного обсуждения подведения итогов общественного обсуждения проекта благоустройства территории центра села и парковой зоны №1 от 25.11.2019г. благоустраиваемой территории дано название Парк «Победа» и, следовательно, принять к учету данный объект можно было как «Парк «Победа». А также в инвентарной карточке по строке «Назначение объекта» не указано именно назначение объекта, а перечислено: плитка тротуарная серая 335,8 м2, плитка тротуарная цветная 49 м2, ограждение 108шт. и т. д. 
	
	 


6. Оценкой результативности использования субсидии путем сравнения плановых значений показателей результативности использования субсидии и значений показателей результативности использования субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения 2020 года установлено, что плановые значения показателей результативности использования субсидии выполнены в объеме 100,0%.
Проверкой достоверности фактического исполнения показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» установлено, что согласно представленных сведений, он составляет 14,6%, тогда как в «Отчете о достижении значений результатов использования субсидии» по состоянию на 01 января 2021 года данный показатель отражен в размере 12,0%. 



Председатель Контрольно-счетной палаты
Ленинского муниципального района                                               Т.В. Мололкина
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