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Информация 
о результатах выборочного обследования фактически выполненных объемов работ в 2020 году по благоустройству общественной территории с. Каршевитое Ленинского муниципального района Волгоградской области.


На основании плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинского муниципального района на 2021 год, утвержденного распоряжением от 25.12.2020г. №76-р, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ленинского муниципального района от 02.06.2021г. №30-р а также подписанного с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области Решения о проведении параллельного контрольного мероприятия «Проверка реализации на территории  Волгоградской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 2019-2020 годы от 23.12.2020г. Контрольно-счетной палатой Ленинского муниципального района проведено  выборочное обследование фактически выполненных объемов работ в 2020 году по благоустройству общественной территории с. Каршевитое Ленинского муниципального района Волгоградской области по состоянию на 24 июня 2021 года в присутствии главы Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района  ХХХ и специалиста 1 категории ХХХ.
В ходе проверки установлено, что вся документация по благоустройству общественной территории с. Каршевитое Ленинского муниципального района Волгоградской области изъята ОВД 1 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
	Для проведения обследования выполненных объемов работ на благоустроенной общественной территории Администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее – Администрация поселения) была рассмотрена проектная документация «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с. Каршевитое», размещенная  на официальном сайте Администрации поселения (адрес сайта:  https://adm-karshevitoe.ru / Комфортная городская среда/ Информация/2019 год). 
	Кроме того, Администрацией поселения представлены к проверке копии актов о приемке выполненных работ (ф.№КС-2) ООО «РОССТАЙЛ»:
	- №1 от 26.10.2020г. на сумму 2176,26953 тыс. руб.;
	- №1 от 26.10.2020г. на сумму 574,691 тыс. руб.;
	- №1 от 26.10.2020г. на сумму 547,04252 тыс. руб.
	А также копия товарной накладной ООО «Наша Семья» №460 от 07.12.2020г. на сумму 35,99695 тыс. руб.
Согласно проектной документации, участок, отведенный под проектируемый объект свободен от зданий и сооружений, обеспечен инженерными сетями – водоснабжение, электроснабжение, площадь территории проектирования (благоустройства общественной территории) составляет 1,97 га или 19700 кв.м., в том числе: 
- площадь новых твердых покрытий, (в том числе песчаное) 0,2584 га или 2584 кв.м;
- площадь озеленения (в том числе площадь газонов, цветников и прочих элементов озеленения)  1,7116 га или 17116 кв.м.
При  визуальном осмотре благоустроенной общественной территории установлено, что на благоустраиваемой территории расположен жилой дом, водоносная скважина, отсутствует электроснабжение. Данные факты свидетельствуют о том, что отведенный участок под проектируемый объект  не свободен от зданий и сооружений и не обеспечен инженерными сетями –электроснабжением. 
Проектной документацией на благоустраиваемой территории планировались элементы озеленения. Однако элементы озеленения на благоустраиваемой территории, согласно актов о приемке выполненных работ, не производились. В тоже время, согласно акта о приемке выполненных работ №1 от 26.10.2020г. ООО «РОССТАЙЛ» на сумму 2176,26953 тыс. руб. произведен ряд работ по организации полива элементов озеленения: проведены работы по укладке трубы ПЭ 80 протяженностью 430м (закопана в землю) для полива, установлены спринклеры в количестве 35 штук, тройники полипропиленовые переходные в количестве 4 штук, заглушки стальные для труб в количестве 4 штук и т.д., а также шланг для полива 80 м.  Всего расходы на проведение данных видов работ, согласно акта о приемке выполненных работ (раздел 9 Водовод), составили 22,08 тыс. руб. Кроме того, как было отмечено выше, на благоустраиваемой территории имеется водоносная скважина, но соединения с установленными элементами полива не произведено. В результате  имеются риски неэффективного расходования бюджетных средств в объеме 22,08 тыс. руб., направленных на организацию полива элементов озеленения. 
Согласно проектной документации планировалось установление ограждения по всему периметру благоустраиваемой территории, не включая жилой дом. При визуальном осмотре ограждение установлено с 3-х сторон и жилой дом находится на благоустраиваемой территории.
При выборочном обследовании, проведенным в ходе проверки принятых и оплаченных работ, установлено следующее:
- установлено металлических столбов под ограждение на благоустраиваемой территории в количестве 156 шт., т.е. на 21 шт. больше, чем выполнено по акту о приемке выполненных работ (135 шт.);
- установлено бортовых камней на благоустраиваемой территории в количестве 937 м., т.е. на 16 м. больше, чем выполнено по акту о приемке выполненных работ (921 м.).
Кроме того,  на момент проверки бум-бревно «Змейка» не установлена на благоустроенной общественной территории и находится в здании Администрации поселения.
Результат выборочной сверки фактически выполненных объемов работ по благоустройству общественной территории в 2020 году, проведенный по состоянию на 24 июня 2021 года, представлен в Приложении №1 - Таблица выборочного обследования фактически выполненных объемов работ в 2020 году по благоустройству общественной территории с.Каршевитое Ленинского муниципального района Волгоградской области по состоянию на 24 июня 2021 года.
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