КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Ленинского муниципального района Волгоградской области ИНН 3415000099 КПП 341501001 ОГРН 1103454000561 404620, Волгоградская область г.Ленинск ул. Ленина д.209 тел. 8-84478-42747, e-mail: mololkina60@mail.ru

Информация

по результату проверки  обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе» за 2020 год.

На основании плана работы на 2021 год Контрольно-счетной палатой Ленинского муниципального района проведена экспертиза муниципальной программы «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе» по вопросу обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных на её реализацию в 2020 году.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением №573 разработана муниципальная программа «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе» (далее – Программа)  и утверждена постановлением Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 18.10.2017г. №501 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе» (далее - Постановление №501 от 18.10.2017г.). В муниципальную программу внесены изменения постановлениями Администрации Ленинского муниципального района от 26.12.2017 № 637, от 15.01.2019 №7, от 30.12.2019 №755, от 18.06.2020 №276.

Программа в целом сформирована с учетом требований Законодательства Российской Федерации, законодательства Волгоградской области, правовых актов Ленинского муниципального района Волгоградской области, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района.

Ответственным исполнителем Программы, в соответствии с паспортом Программы является Отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Соисполнители Программы: учреждения культуры Ленинского муниципального района, Отдел образования администрации Ленинского муниципального района и образовательные  организации Ленинского муниципального района, МБУК «Ленинский районный музей», МБУК «Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека», МБУ «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор», МАУ по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр».

Объекты проверки: Отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МАУ по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр».

Объём финансирования Программы осуществляется за счет средств бюджета Ленинского муниципального района и составляет 145,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 20,0 тыс. руб., 2019 год - 25,0 тыс. руб., 2020 год - 20,0 тыс. руб., 2021 год - 20,0 тыс. руб., 2022 год - 20,0 тыс. руб., 2023 год - 40,0 тыс. руб.

Фактический объем финансирования в 2020 году составил 20,0 тыс. руб.

Программа состоит из двух подпрограмм:

- «Теоретическое развитие перспективных видов туризма, туристических продуктов, информационная поддержка развития туризма»;

- «Организация и проведение мероприятий, создающих предпосылки развития перспективных видов туризма, создание и реализация туристического продукта и сувенирной продукции».

В соответствии с формой 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района» (далее – форма 2 Программы)  средства бюджета района в 2020 году в размере 20,0 тыс. руб. запланированы на  реализацию мероприятий по подпрограмме 2 «Организация и проведение мероприятий, создающих предпосылки развития перспективных видов туризма, создание и реализация туристического продукта и сувенирной продукции», в том числе:

- создание благоприятных условий развития аграрного (сельского), образовательного (экологического, историко-краеведческий) и событийного туризма, развитие различных видов туризма в сумме 10,0 тыс. руб.;

- создание и продвижение туристического продукта в сумме 5,0 тыс. руб.;

- создание и распространение сувенирной продукции в сумме 5,0 тыс. руб.

В нарушение п.2.6. Порядка, утвержденного постановлением №573, форма 2 Программы по своей структуре не соответствует форме 2, отраженной в Порядке, а именно в форме 2 Программы звучат данные только по подпрограммам, тогда как в соответствии с утвержденным Порядком должны звучать данные по Программе в целом и затем по  подпрограммам.

Также установлено, что в формах 2 и 3  Программы  звучат соисполнители, которые не отражены в позиции паспорта Программы «Соисполнители Программы (подпрограммы)», а именно в форме 2 Программы звучат соисполнители «муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Знамя», ВО ГУПП «Ленинская типография», специалисты сельских поселений Ленинского муниципального района», а в форме 3 звучат соисполнители «ГКОУ «Ленинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, учреждения дополнительного образования – МБДОУ ДОД «Детско-юношеский центр, МБОУ ДОД «Ленинская ДШИ)».

Расходование бюджетных средств на реализацию мероприятий в 2020 году прошло по муниципальному автономному учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр», который является соисполнителем Программы (далее – МАУ РМ «МЦ «Спектр»). По результату проверки составлен акт.

Проверкой обоснованности и результативности использования бюджетных средств в МАУ РМ «МЦ «Спектр», направленных на реализацию мероприятий по подпрограмме 2 «Организация и проведение мероприятий, создающих предпосылки развития перспективных видов туризма, создание и реализация туристического продукта и сувенирной продукции», установлено, что при запланированных ассигнованиях в сумме 20,0 тыс. руб. фактически произведено расходов на сумму 20,0 тыс. руб. или 100,0% от плана. Бюджетные средства по подпрограмме 2 направлены на запланированные мероприятия.

МАУ РМ «МЦ «Спектр» к проверке представлено распоряжение Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 08.10.2020г. №121-р §1 «О  проведении районных конкурсов, направленных на развитие туризма в Ленинском муниципальном районе» в котором, в рамках реализации Программы утверждены положения, сроки проведения, а также смета расходов на проведение районных конкурсов в общей сумме 10,0 тыс. руб. (далее – Распоряжение о проведении районных конкурсов №121-р §1).

Согласно Распоряжению о проведении районных конкурсов №121-р §1 в период с 10.10.2020г. по 30.11.2020г. утверждено проведение следующих районных конкурсов:

- районная выставка декоративно-прикладного искусства «Диво – Дивное 2020»;

- районный конкурс детского рисунка «Мой любимый Ленинский район»;

- районный конкурс – выставка  «Осенние фантазии -2020»;

- районный конкурс – выставка «Ленинский каравай – 2020».

Следует отметить, что Распоряжением о проведении районных конкурсов №121-р §1утверждено положение о районной выставке декоративно-прикладного искусства «Диво – Дивное 2020», тогда как в самом положении звучит: «о районной выставке декоративно-прикладного творчества «Диво – Дивное 2020».

Контрольно-счетная палата также отмечает, что Распоряжением о проведении районных конкурсов №121-р §1 смета расходов утверждена на проведение сразу нескольких районных мероприятий (конкурсов), что не дает возможность определить, какие расходы запланированы для проведения  конкретного мероприятия (конкурса).

Согласно представленным бухгалтерским документам:

1.Для реализации мероприятия «создание благоприятных условий развития аграрного (сельского), образовательного (экологического, историко-краеведческий) и событийного туризма, развитие различных видов туризма» МАУ РМ «МЦ «Спектр» была приобретена сувенирная продукция (дипломы и кружки белые), которая была выдана участникам районного конкурса детского рисунка «Мой любимый Ленинский район», участникам районного конкурса-выставки «Осенние фантазии - 2020», участникам районного конкурса-выставки «Ленинский каравай- 2020».

2. Для реализации мероприятия «создание и распространение сувенирной продукции» МАУ РМ «МЦ «Спектр» были приобретены расходные материалы (бумага для принтера, фотобумага и т.д.), которые были использованы для проведения районной  выставка декоративно-прикладного искусства «Диво – Дивное 2020».

3. Для реализации мероприятия «создание и продвижение туристического продукта» МАУ РМ «МЦ «Спектр» был приобретен баннер, который был использован в качестве расходного материала при проведении мероприятий по программе «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе».

Выводы:

Проверкой обоснованности и результативности  использования бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе», установлено, что при  запланированных ассигнованиях в сумме 20,0 тыс. руб., фактически произведено расходов на сумму 20,0 тыс. руб. или 100,0% от плана. Бюджетные средства в полном объеме направлены на запланированные мероприятия.

В соответствии со ст.34 Бюджетного Кодекса РФ, план реализации мероприятий по муниципальной программе «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе» выполнен в полном объеме, тем самым подтверждается обоснованность и результативность использования бюджетных средств.

Нецелевого использования бюджетных средств проверкой не установлено.

По результату проверки Отделу по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, как ответственному исполнителю Программы, выписано представление по устранению нарушений, отраженных в акте проверки.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Ленинского муниципального района                                                   Т.В. Мололкина