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Информация  
по результату проверки  обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского 
муниципального района» за 2022 год.




	На основании плана работы на 2023 год Контрольно-счетной палатой Ленинского муниципального района проведена проверка обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района».
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района», утверждена постановлением Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 04.10.2017 г № 466 и разработана в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018г № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области».
Проверкой обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района»  (далее – Программа) установлено следующее:
1. Ответственным исполнителем мероприятий по Программе является Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области. 
2. Объем финансирования в 2022 году на запланированные мероприятия Программы составляет 12689,29 тыс. руб., в том числе: средства  областного бюджета 8302,85 тыс. руб.;  средства бюджета Ленинского муниципального района 4386,44 тыс. руб. и согласно  формы 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» средства как областного, так и районного бюджета в объеме 12689,29 тыс. руб. планировалось направить на реализацию мероприятия «пополнение водой водных объектов, требующих периодического пополнения от оросительно-обводнительных систем, в сельских поселениях Ленинского муниципального района».
3. В 2022 году расходы  произведены  на общую сумму 12689,29 тыс. руб. (в том числе средства  областного бюджета 8302,85 тыс. руб.; средства бюджета Ленинского муниципального района 4386,44 тыс. руб.) и направлены согласно представленным документам (соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, муниципальный контракт, акты приемки оказанных услуг, платежные поручения, отчет «о достижении результата использования субсидии муниципальным образованием Волгоградской области на мероприятия по обводнению по Ленинскому муниципальному району Волгоградской области», отчет «о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия», решения Арбитражного суда Волгоградской области) на реализацию мероприятия «пополнение водой водных объектов, требующих периодического пополнения от оросительно-обводнительных систем, в сельских поселениях Ленинского муниципального района». Таким образом, в соответствии со ст.34 Бюджетного Кодекса РФ, план реализации мероприятия по Программе выполнен на 100%, тем самым подтверждается обоснованность и результативность использования бюджетных средств.
4. Согласно решения Арбитражного суда от 18.03.2022г. № А-12-37990/2021  в 2022 году погашена кредиторская задолженность за 2021 год ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз», однако ни в позиции паспорта Программы «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)», ни в разделе 5 паспорта Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» в 2022 году не отражена оплата кредиторской задолженности за 2021 год.
По результату проверки ответственному исполнителю - Отделу по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области дано предложение о внесении изменений в паспорт муниципальной программы относительно отражения в 2022 году оплаты кредиторской задолженности за 2021 год.
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