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	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

	Ленинского муниципального района  Волгоградской области
 ИНН 3415000099 КПП 341501001 ОГРН 1103454000561
404620, Волгоградская область г.Ленинск ул. Ленина д.209

тел. 8-84478-42747, e-mail: mololkina60@mail.ru


Информация 
по результату проверки обоснованности и результативности использования бюджетных средств в 2023 году, направленных на реализацию  муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района» в Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области
На основании плана работы на 2024 год Контрольно-счетной палатой Ленинского муниципального района проведена проверка обоснованности и результативности использования бюджетных средств в 2023 году, направленных на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района» в Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района» (далее – Программа), утверждена постановлением Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 19.10.2016 г № 472 (далее - Постановление № 472) и разработана в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018г № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области» (далее –  Порядок, утвержденный постановлением №573).
Программа направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности,  содействие созданию  рабочих мест на селе, активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

В Программу внесены изменения постановлениями Администрации Ленинского муниципального района от 26.12.16 №582, от 31.01.17 №31, от 31.03.17 №146, от 10.05.17 №221, от 24.07.17 № 339, от 23.10.17 №517, от 14.12.17 №604, от 28.12.17 №656, от 18.04.18 №197, от 04.06.2018 №299, от 27.12.2018 №718, от 17.01.2019 №26, от 14.05.2019 №209, от 24.07.2019 №354, от 30.12.2019 №747, от 20.02.2020 №69, от 09.04.2020 №159, от 06.05.2020 №213, от 04.06.2020 №245, от 03.08.2020 №347, от 25.12.2020 №638, от 15.06.2021 №321, от 29.12.2021 №676, от 04.03.2022 №101, от 05.04.2022 №177, от 01.12.2022 №603, от 07.03.2023 №98, от 21.07.2023 №350, от 14.02.2024 №42.

Согласно паспорта Программы ответственным исполнителем Программы является отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района, соисполнителями Программы являются: отдел по жизнеобеспечению; отдел по социальной политике администрации  Ленинского муниципального района; отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации  Ленинского муниципального района; администрации сельских поселений Ленинского муниципального района; ТОС Ленинского муниципального района, МКУ ЛМР «Моставтотранс».

Программа не имеет подпрограмм и реализуется в 3  этапа: 1 этап — 2017-2018 годы; 2 этап — 2019 год; 3 этап — 2020 — 2026 годы.

Общий объём финансирования Программы (с изменениями от 14.02.2024г. №42) составляет 76544,773 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 7457,41 тыс. руб.; средства  областного бюджета 58983,949 тыс. руб.;  средства бюджета района 3012,154 тыс. руб.; средства бюджетов поселений 3873,389 тыс. руб.; средства внебюджетных источников 3217,871 тыс. руб.

На 2023 год общий объем финансирования составляет 7606,42 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджетных средств 7593,92 тыс. руб.:  средства  областного бюджета 7178,80 тыс. руб.;  средства бюджета Ленинского муниципального района 352,62 тыс. руб.; средства бюджетов поселений 62,5 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств 12,5 тыс. руб.

В соответствии с формой 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» бюджетные и внебюджетные средства в объеме 7606,42 тыс. руб. планировалось направить на следующие мероприятия:

- на организацию и проведение районных соревнований по традиционным (национальным) видам спорта 20,0 тыс. руб.;

- ремонт входных групп здания МКУК «Заплавненский СЦКД «Родина» по ул. Совхозная, 21 с.Заплавное Ленинского муниципального района Волгоградской области 250,0 тыс. руб, в том числе бюджетные средства 237,5 тыс. руб., внебюджетные средства 12,5 тыс. руб.;

- организация водоснабжения населения 3037,62 тыс. руб.;

- содержание объектов благоустройства 4298,8 тыс. руб.

Проверкой установлено:
1. Ответственным исполнителем по мероприятию «организация и проведение районных соревнований по традиционным (национальным) видам спорта» является Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района (далее — Отдел по культуре).
К проверке представлены приказы Отдела по культуре о проведении комплексных спортивных соревнований, которыми утверждены Положения о проведении соревнований и сметы расходов, согласно которым запланировано приобретение кубков и медалей в количестве по 100 шт. соответственно на общую сумму 20,0 тыс. руб.
Согласно представленным бухгалтерским документам бюджетные средства в сумме 20,0 тыс. руб., в соответствии с утвержденной сметой, направлены на приобретение кубков и медалей, которые использованы при проведении спортивных соревнований «Кубок национальностей», посвященный Дню России и комплексные спортивные соревнования Ленинского муниципального района, посвященные памяти учителя физической культуры Царевской СОШ А.В.Бурьянова. 

2. Ответственными исполнителями «ремонту входных групп здания МКУК «Заплавненский СЦКД «Родина» по ул. Совхозная, 21 с.Заплавное Ленинского муниципального района Волгоградской области» являются Отдел по жизнеобеспечению  администрации Ленинского муниципального района и Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района.
Согласно представленным бухгалтерским документам (договор, локально-сметный расчет, акт о приемке выполненных работ, платежные поручения) бюджетные средства 250,0 тыс. руб., (в том числе бюджетные средства 237,5 тыс. руб., внебюджетные средства 12,5 тыс. руб.) направлены на ремонт входных групп здания МКУК «Заплавненский СЦКД «Родина» по ул. Совхозная, 21 с. Заплавное Ленинского муниципального района Волгоградской области.

3. Ответственными исполнителями мероприятия «организация водоснабжения населения» являются Отдел по жизнеобеспечению  администрации Ленинского муниципального района и Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района.

В соответствии с формой 1 Программы «Перечень целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского муниципального района» целевой показатель  по вышеуказанному мероприятию на 2023 год определен «Объем воды, поданной в точки водовыдела-копани Ленинского муниципального района» в размере 58766,78 м3. 
Согласно представленным бухгалтерским документам (муниципальные контракты, акты приемки оказанных услуг, платежные поручения) бюджетные средства в сумме 3037,62 тыс. руб. направлены на оплату услуг по организации водоснабжения населения.

          
В ходе проверки установлено, что согласно приложения к Программе в форме 1  «Перечень целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского муниципального района» значение целевого показателя «Организация водоснабжения населения: предоставление иных межбюджетных трансфертов ….» в 2023 году составляет 58766,78м3, тогда как фактическое значение показателя составило 479119,87м3, то есть ответственным исполнителем не внесены изменения в целевой показатель в форму 1 Программы.

4. Ответственными исполнителями по мероприятию «содержание объектов благоустройства» являются Отдел по жизнеобеспечению  администрации Ленинского муниципального района и Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района.

В соответствии с формой 1 Программы «Перечень целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского муниципального района» целевой показатель по вышеуказанному мероприятию на 2023 год определен «Площадь общественных территорий, на которых проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства» в размере 10 га. 

Администрацией Ленинского муниципального района были заключены Соглашения  с Администрациями городского и сельских поселений  о предоставлении из бюджета района иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов благоустройства, согласно которым общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты составляет 4776,45 тыс. руб., в том числе из бюджета Ленинского муниципального района 4298,8 тыс. руб. 

В соответствии с заключенными Соглашениями условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее — Межбюджетные трансферты, ИМБТ) поселениям является софинансирование расходных обязательств по содержанию объектов благоустройства с бюджета поселения в размере не менее 10% и наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий по содержанию объектов благоустройства.

В ходе проверки проведены встречные проверки в администрации городского поселения г.Ленинск и во всех администрациях сельских поселений. Во всех поселениях  расходы произведены в рамках утвержденных постановлениями муниципальных программ и уровень софинансирования составляет 10,0%. Произведенные работы по благоустройству (наименования приобретаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), проводимых мероприятий) входят в состав расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых из бюджета Ленинского муниципального района, утвержденных в приложении №3 к Соглашениям. 

Согласно представленных поселениями документов, подтверждающих площадь общественных территорий и заключенных соглашений с поселениями общая площадь общественных территорий, на которых проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства составляет 14,2833 га, что на 4,2833га больше установленного целевого показателя в форме 1 Программы (10 га), то есть ответственным исполнителем не уточнена площадь общественных территорий в форме 1 Программы. 
В соответствии со ст.34 Бюджетного кодекса РФ план реализации мероприятий по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района» выполнен в полном объеме на запланированные мероприятия, что показывает обоснованность и результативность использования бюджетных средств.
По результату проверки ответственному исполнителю Программы - Отделу по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района дано предложение по усилению контроля, за ходом реализации Программы и внести соответствующие изменения в форму 1 Программы «Перечень целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского муниципального района» по уточнению целевых показателей.
Председатель  Контрольно-счетной палаты

Ленинского муниципального района                                                          Т.В. Мололкина
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