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	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

	Ленинского муниципального района  Волгоградской области
 ИНН 3415000099 КПП 341501001 ОГРН 1103454000561
404620, Волгоградская область г.Ленинск ул. Ленина д.209

тел. 8-84478-42747, e-mail: mololkina60@mail.ru


Информация 
о результатах проверки обоснованности и результативности использования бюджетных средств в 2024 году, направленных на реализацию  муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» в Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области

Основание для проведения проверки: Положение о Контрольно - счетной палате Ленинского муниципального района», утвержденное решением Ленинской районной Думы 30.11.2021г. №20/63, план работы Контрольно-счетной палаты Ленинского муниципального района (далее – КСП) на 2025 год, утвержденный приказом 26.12.2024г.  № 6, распоряжение КСП от  18.08.2025г. №38-р «О проведении проверки обоснованности и результативности использования бюджетных средств в 2024 году, направленных на реализацию муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района».

Объекты проверки: Администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее – Администрация Ленинского муниципального района, Администрация).


Предмет проверки: проверка обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района».
 
Проверяемый период: с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.


Срок проведения проверки: с 20.08.2025г. по 22.09.2025г.


Проверка проводилась: председателем Контрольно-счетной палаты Ленинского муниципального района на основании удостоверения №18 от 20.08.2025г. 


В результате проверки установлено следующее:
1. Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» (далее – Программа), утверждена постановлением Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 24.10.2017 г № 524 (далее - Постановление № 524) и разработана в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018г № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области» (далее –  Порядок, утвержденный постановлением №573).
Программа направлена на увеличение количества социальных объектов и их модернизация, газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам, увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Согласно паспорта Программы:

- ответственным исполнителем Программы является Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района. Соисполнителями Программы являются: Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района; Отдел образования администрации Ленинского муниципального района; Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района;  МБУК «ДК Октябрь»; учреждения образования Ленинского муниципального района, администрация городского поселения город Ленинск;
 
- Программа состоит из четырех подпрограмм «Строительство и модернизация социальных объектов», «Газификация», «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», «Чистая вода» и реализуется  в два этапа с 2018 по 2027 годы;

- общий объём финансирования Программы (с изменениями от 24.07.2024г. №286) составляет 174091,91 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета 159192,09 тыс. руб.;  средства бюджета района 14899,82 тыс. руб.

На 2024 год общий объем финансирования составляет 14299,79 тыс. руб., в том числе: средства  областного бюджета 11770,90 тыс. руб.;  средства бюджета Ленинского муниципального района 2528,89 тыс. руб.

В соответствии с формой 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» бюджетные средства в объеме 14299,79 тыс. руб. планировалось направить на следующие мероприятия:


- замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях образовательных организаций Ленинского муниципального района Волгоградской области 2687,89 тыс. руб.;


- реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области 10191,0 тыс. руб.;


- автономный источник теплоснабжения к зданию МКОУ «Покровская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области 1400,0 тыс. руб.;

- проведение восстановительных работ на воинских захоронениях 20,9 тыс. руб.

2. Фактически расходы за 2024 год при плановом показателе 14229,11 тыс. руб., произведены  на общую сумму 13993,13 тыс. руб., или 98,34% от плана, в том числе: средства  областного бюджета 11564,03 тыс. руб.;  средства бюджета района 2429,10 тыс. руб. и направлены на запланированные мероприятия:


- замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях образовательных организаций Ленинского муниципального района Волгоградской области при плановом показателе 2674,98 тыс. руб. , кассовое исполнение составило 100,0%;


- реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области при плановом показателе 10191,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 9983,22 тыс. руб. или 98,0%;

- автономный источник теплоснабжения к зданию МКОУ «Покровская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области при плановом показателе 1341,33 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1334,93 тыс. руб. или 99,52%.


Ответственными исполнителями по мероприятию «Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях» не приняты соответствующие меры по расходованию бюджетных средств в объеме 21,8 тыс. руб.


По результату проверки необоснованного расходования бюджетных средств не установлено.

3. В ходе проверки проведены встречные проверки в Администрациях Ильичевского и Степновского сельских поселений, а также в учреждениях образования: МКОУ «Ленинская СОШ №1»,  МКОУ «Ленинская СОШ №3», МКОУ «Царевская СОШ», МКОУ «Рассветинская СОШ», МКОУ «Маякоктябрьская СОШ», МКОУ «Степновская СОШ», МКОУ «Маляевская ООШ».
По результатам проверок установлено следующее:

- нарушение сроков выполнения работ подрядчиками в МКОУ «Рассветинская СОШ», МКОУ «Царевская СОШ» и МКУК «Степновский ЦКД» (Администрация Степновского сельского поселения). Данными учреждениями были выставлены требования (претензии) об уплате неустойки (пени), в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактами, которые подрядчиками были оплачены на общую сумму 82,45 тыс. руб. Однако не всеми учреждениями были выставлены требования об уплате неустойки, в связи с просрочкой платежей. В ходе проверки произведен расчет неустойки (пени), в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактами в МКОУ «Маляевская ООШ» на 32 календарных дня на сумму 13,74 тыс. руб. и в МКОУ «Маякоктябрьская СОШ» на 35 календарных дня на 18,82 тыс. руб. и выписаны представления данным учреждениям образования;

- не приняты к бухгалтерскому учету приобретенные материальные ценности, в рамках заключенных контрактов, в ходе проверки материальные ценности оприходованы по бухгалтерским справкам в МКОУ «Царевская СОШ» на 158,25 тыс. руб., в МКОУ «Маляевская ООШ» на 61,66 тыс. руб.

4. Ответственным исполнителем  Отделом по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района не уточнен объем финансирования на 2024 год в соответствии с решением Ленинской районной Думы от 27.12.2024г. №17/74 «О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы от 19.12.2023г. №16/58 «О бюджете Ленинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в паспорте Программы, а также в Форме 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» в соисполнителях мероприятия «Реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области» звучат  Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района и Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района, тогда как в основном расходные обязательства распределены по учреждениям образования Ленинского муниципального района, однако не звучат ни Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, ни учреждения образования Ленинского муниципального района.
По результату проверки образовательным учреждениям МКОУ «Царевская СОШ» и в МКОУ «Маляевская ООШ» выписаны представления об устранении установленных нарушений, а также даны предложения ответственному исполнителю Программы - Отделу по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района - усилить контроль за ходом реализации Программы и не допускать неисполнение запланированных мероприятий, а также внести соответствующие изменения в паспорт Программы по объему финансирования на 2024 год и в форму 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» по ответственным исполнителям мероприятия «Реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области» 
Председатель  Контрольно-счетной палаты

Ленинского муниципального района                                                    Т.В. Мололкина
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