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	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

	Ленинского муниципального района  Волгоградской области
 ИНН 3415000099 КПП 341501001 ОГРН 1103454000561
404620, Волгоградская область г.Ленинск ул. Ленина д.209
тел. 8-84478-42747, e-mail: ra_lenin_ksp@volganet.ru


                                                                                                                                


Информация
о результатах проверки использования субсидии Администрацией городского поселения г. Ленинск, полученной с областного бюджета на благоустройство общественных территорий в 2025 году в рамках реализации Национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Основание для проведения проверки:  план работы Контрольно-счетной палаты Ленинского муниципального района на 2026 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты от 03.06.2026г. №26-р на проведение проверки, а также подписанное с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области Решение о проведении параллельного контрольного мероприятия о проведении параллельного контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой Волгоградской области и контрольно-счетными органами муниципальных образований Волгоградской области «Проверка реализации отдельных мероприятий государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», направленных на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2025 году в рамках реализации Национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Цели проверки: Определить законность и полноту использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидии на благоустройство общественных территорий.
Проверяемый период деятельности: 2025 год.
Срок проведения проверки: начата: 08.06.2026г., окончена: 30.06.2026г.          
Объекты проверки: Администрация городского поселения город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области.
	По результату проверки установлено следующее:
	1. В 2025 году, за счет средств субсидии с областного бюджета Администрацией городского поселения г.Ленинск реализованы мероприятия по благоустройству двух общественных территорий  на общую сумму 4981,93 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 4971,96 тыс. руб., с уровнем софинансирования 99,80%; за счет средств местного бюджета 9,97 тыс. руб., с уровнем софинансирования 0,20%.
	2. В ходе проверки условий предоставления субсидии, установленных п.3.2. Соглашения, заключенного с Комитетом ЖКХ Волгоградской области, нарушений не установлено.
	3. В ходе проверки соблюдения обязательств по использованию субсидии, предусмотренных п.4.3. Соглашения нарушений также не установлено.
	4. Проверкой своевременности представления в Комитет ЖКХ отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия и отчета  о достижении значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения, установлено нарушение срока представления только по отчету  о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на 01.01.2026г., который представлен 14.01.2026г., тогда как следовало не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, остальные отчеты по состоянию на 01.04.2025г., 01.07.2025г., 01.10.2025г. представлялись в установленный соглашением срок.
	5. Проверкой организации и порядка проведения конкурентных процедур, порядка расчета НМЦК нарушений не установлено.
	6. Проверкой установленных п.6 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ  процедур заключения и исполнения контрактов №790 от 17.03.2025г. и №2616 от 21.04.2025г., и в соответствии с п.7.10. контрактов,  Администрацией городского поселения 25.12.2025г. направлены требования ИП ХХХХ об уплате неустоек (штрафов, пеней) за нарушение срока выполненных работ на сумму 137,73 тыс. руб. и 88,62 тыс. руб. соответственно, а также штрафа за нарушение сроков размещения в ЕИС документов о приемке в сумме 15,0 тыс. руб.  и 1,0 тыс. руб. соответственно. К проверке представлены решения Арбитражного суда Волгоградской области от 15.05.2026г. согласно которого в удовлетворении исковых требований по контракту №790 от 17.03.2025г. отказано, причина отказа в решении не звучит, по контракту №2616 от 21.04.2025г. исковые требования удовлетворены. Однако на момент проверки оплата за нарушение сроков выполнения работ по контракту №2616 от 21.04.2025г. не поступала. 
	7. Проверкой состояния расчетов по заключенным муниципальным контрактам нарушений сроков оплаты не установлено.
	8. Проверкой учета созданного имущества установлено, что созданные объекты благоустройства, в соответствии с п. 23 Приказа  №157н приняты к бухгалтерскому учету на счет 110851 «Недвижимое имущество, составляющее казну» по первоначальной стоимости на сумму 4955,17 тыс. руб. Приняты к учету на счет 110851 «Недвижимое имущество, составляющее казну» и урны Прага 2 Мрамор Шахматка в количестве 3 штук на общую сумму 26,76 тыс. руб.
	9. По результатам контрольного обмера, проведенного в ходе проверки  отклонений фактических объемов от принятых по актам о приемке выполненных работ не установлено. Однако приобретенные урны с наполнителем из каменной крошки в количестве 3 штук, на момент проверки не установлены и находятся на складе.

По результату проверки Администрации городского поселения  даны рекомендации по дальнейшей работе по взысканию неустойки с ИП ХХХХ, и о принятии соответствующих мер по установке урн на благоустроенных территориях, с информированием КСП о проделанной работе.
                                                                                                                                        
Председатель Контрольно – счетной палаты                                     
Ленинского муниципального района                                                            Т.В. Мололкина
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